行政院農業委員會臺南區農業改良場國有不動產設置太陽光電發電設備標租須知
1. 行政院農業委員會臺南區農業改良場(以下簡稱本場)依國有財產法、國有公用不動產收益原則，辦理國有不動產設置太陽光電發電設備標租，特訂定本須知。
2. 本須知用詞，定義如下：
(一)太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備。
(二)出租、標租、不動產管理機關：指本場為出租、標租、國有不動產供設置太陽光電發電設備的簽約、執行、管理之主體機關。
(三)峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備設置容量計算單位，為裝設之太陽光電模組於標準狀況（模組溫度攝氏二十五度，空氣大氣光程A.M.一點五，太陽日照強度一千W/㎡）下的額定功率輸出。
(四)承租廠商：指優先取得與本場簽約資格之得標人，並簽訂契約者。
(五)回饋金百分比：指投標廠商願支付的售電收入百分比，採公開標租方式得出。
(六)回饋金：指太陽光電發電設備售電收入乘以回饋金百分比所得價款。
(七)補償金：指承租廠商未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度回饋金一點五倍之金額。
標租範圍：
(一)指於不影響原定用途情形下，甲方可供設置太陽光電發電設備之處所，詳租賃標的清冊(附件1)。
(二)基本設備設置容量：500峰瓩（kWp）。
(三)投標設備設置容量：本標單上之投標設備設置容量下限容量不低於基本設備設置容量500峰瓩（kWp），投標設備設置容量上限容量不超過1,200峰瓩（kWp）。低於下限容量或超過上限容量者，視為無效標單。
(四)前項租賃標的清冊之現況由投標廠商親至現場勘察。投標廠商應於投標前自行赴現場勘察，瞭解租賃標的之現況，並應詳閱本須知及相關附件。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。
(五)凡參與投標者，均視為已對租賃標的現況及投標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。
(六)承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝及職業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷亡、設置場址範圍內的防漏措施及稅捐等一切事項，概由承租廠商負責，與出租機關無涉。
(七)承租廠商設置太陽光電發電設備前，需評估標租建築物屋頂是否有漏水情事的可能，若有則承租廠商需進行防漏措施；太陽光電發電設備建置完成後，標租建築物若屋頂有漏水的情事發生，概由承租廠商負責(標租建築物漏水維護費用前10年由承租廠商負擔，後10年由本場、承租廠商雙方各分擔50%，工程項目以達到不漏水為原則)。另應考量防颱及減少高樓反光之設計。
(八)為確保品質及最佳鋪設面積之規劃，承租廠商應於施工前提出細部施工計畫書，內容包括建築法規檢討、施工方法、工作期程、施工對機關之衝擊、因應措施（如配線施工造成路面破損、屋頂施工有無影響防水及結構安全等等）、共通性材料、施工規範及標準圖說送本場審核，個案標的應逐案提報施工圖及鋪設面積檢討分析送本場核定後始得設置，以避免影響本場既有設施，且本場具有設備外觀審查權，需經本場審核認可始得施作。
投標資格：
(一)投標身分：
1.須為依法登記有案之公司且實收資本額達新台幣1,500萬元以上，且營業項目登記需有乙級以上電器承裝業（E601010）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）至少包含一項。
2.單一投標廠商擁有正式躉售再生能源電能予台灣電力股份有限公司或持有國外之太陽光電發電實績累積建置量需達1,000峰瓩(kWp)以上。以提供台灣電力股份有限公司或國外再生能源躉購契約書頁面影本等相關證明文件。
3.外國公司參加投標，應受土地法第十七條、第十八條及第二十四條之限制。
4.大陸地區於第三地區投資之公司參加投標，應受台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。
5.本標租案不允許共同投標。
(二)開標前與本場有法律糾紛者，不得參與投標，受主管機關停業處分期限未滿者亦同。
投標廠商應檢附之資格證明文件：
(一)廠商登記或設立之證明文件：
1.以下任繳一種：公司登記或商業登記證明文件、公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件，投標廠商請勿檢附；若為法人應檢具登記證明文件及代表人之資格證明文件。
2.登記營業項目須有電器承裝業（E601010）(需檢附乙級以上電器承裝業登記執照)或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）。
(二)納稅證明文件：最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之(免稅法人請提出免稅證明書）。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件代之。
(三)信用證明文件：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明文件。（由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加蓋查覆單位、單位有權人員及經辦員圖章者，始可作為證明之文件）。
(四)外國廠商提出之資格文件，應附經公證或認證之中文譯本，如外國廠商依該國情形提出有困難者，得於申請文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
(五)投標廠商應提出之資格證明文件，除投標文件另有規定外，以影本為原則，但本場於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標後發現得標廠商於決標前有前揭情形者，應撤銷決標。但撤銷決標反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。另機關撤銷決標者，契約視為自始無效，並準用解除契約或終止契約之規定。
租賃期間：
(一)本標租之標的，其租賃期間以二十年為限，租期屆滿時，租期屆滿租賃關係即行終止，不另行通知。
(二)於合約簽定日之次日起算至300天內，承租廠商應完成投標設備設置容量，完成投標設備設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應設置容量，按日收取懲罰性違約金【(投標設備設置容量(kWp))-(不可咎責系統設置容量(kWp))-(實際取得併聯試運轉設置容量(kWp))】×(4,000(元/kWp))×(1/365天)。合約簽定日之次日起算逾180天後，完全未設置太陽光電發電設備，經本場訂定相當期限，催告承租廠商改善，逾期未改善時，本場得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金。
(三)該投標設備設置容量若經檢視租賃標的候選清冊後，無足夠設置之區域，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟承租廠商應依規定繳納懲罰性違約金。
(四)承租廠商於租賃期間內未重大違反契約且有意續租者，至遲應於租期屆滿前三個月，向本場提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租，租期屆滿租賃關係即行終止。
(五)承租廠商於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，本場優先決定是否保留太陽光電發電設備，若保留太陽光電發電設備，則本場直接取得太陽光電發電設備所有權，承租廠商不得有異議，並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留太陽光電發電設備，則承租廠商應於租期屆滿之日起三個月內自行拆除太陽光電發電設備並返還承租國有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電設備所有權，並由本場自行處理，拆除設備費用由承租廠商負擔。
(六)承租廠商未辦理續約仍繼續使用租賃標的，應繳納補償金，並不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。
回饋金計算方式：
(一)回饋金=含稅售電收入(元)×回饋金百分比(％)。
(二)含稅售電收入(元)=太陽光電發電設備發電量(度)×躉購價格(元)。
(三)含稅之售電收入由乙方向臺灣電力股份有限公司申請每月回售電價總收入之證明，以計算每期總發電售出所得價款。
(四)回饋金百分比(％)不得低於6%。
(五)有關太陽光電發電設備發電量(度)計算基準，不得低於每瓩發電度數1250度/年，若有低於者，則以每瓩發電度數1250度/年計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。
回饋金繳納方式如下：
(一)回饋金應於合約生效日起算。
(二)每年分2期繳納，承租廠商應於每年的一月一日至一十五日與七月一日至三十一日期間內，依前條製作前一年七月至十二月與該年一月至六月回饋金繳納明細表，並經會計師簽章後掛號郵寄(以郵戳為憑)至本場。逾期未提供回饋金繳納明細表，每逾一日罰款新臺幣500元。
(三)承租廠商於承租期間內地址變更時，應即以掛號郵件通知本場更正，如承租廠商未通知，致本場依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知機關另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。
(四)若承租廠商設置的太陽光電發電設備尚未取得售電收入證明文件，則當期回饋金以每瓩發電度數下限1250度/年計算，俟後續收到臺灣電力股份有限公司當期售電收入證明文件後，雙方另就該期回饋金辦理差額補繳或退還作業。
逾期違約金及懲罰性違約金計算方式：
(一)每期回饋金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金：
1.逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收百分之二。
2.逾期繳納一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之四。
3.逾期繳納二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之八。
4.逾期繳納三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。
5.回饋金逾期達四個月並經甲方催告乙方限期繳納，逾期仍未繳納者，甲方得終止契約。
(二)承租廠商未依規定於期限內取得併聯試運轉，依第六點第二項規定處以違約金以示懲罰。但有不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者，不在此限。
(三)檢驗文件簽證之總容量應與契約量相同，並於設置完成後七日內送交本場，逾期每日罰款500元。
太陽光電發電設備規格及要求：
(一)太陽光電模組：
使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品檢驗及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
(二)支撐架與連結組件設計：
1.支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟基本設計風速在三十二點五公尺/秒以下地區者，須採用三十二點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子(G)，且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。
2.支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計，其中用途係數(I)，採I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採G=1.88(含)以上，作為設計與計算基礎。
3.如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含)以上之系統，單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須8個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下之系統，單一模組正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定，連結扣件共計須6組以上。
4.所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。
5.每一構件連結螺絲組：包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
(三)支撐架金屬基材耐腐蝕性能:
1.腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。
2.若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
3.若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。
4.太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
(一)檢驗文件:
上述太陽光電發電設備之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表(附件2)進行現場查驗，以確認符合項目要求。
(二)上述檢驗文件簽證之總容量應與契約量相同，並於設置完成後七日內送交本場，逾期每日罰款500元。
投標文件領取：
(一)領標期限：自公告之日起至107年 月 日 時止（詳標租公告），向本場秘書室洽詢(聯絡電話06-5912917聯絡人楊秀芬)。
(二)領標方式：凡具投標資格廠商可於本場公告之日起至截標期限止，於本場網站下載，（網址：https://www.tndais.gov.tw/招標公告）。
投標廠商所須文件之裝封（請依序置入外標封(如附件3)）：
投標應備文件包括下列各項，投標前應逐一填妥簽章，密封後投標，封套外部須書明投標廠商名稱、住址、標租標的，凡投標文件不齊全者或未按規定者，所投之標為無效標。
(一)資格審查表(附件4)：1式1份。
(二)依本投標須知規定之資格證明文件：各1式1份。
(三)切結書(附件5)：1式1份。
(四)委託代理授權書（無授權者免附）(附件6)：1式1份。
(五)退還押標金申請書(附件7)：1式1份。
(六)押標金轉作履約保證金同意書（無轉作者免附）(附件8)：1式1份。
(七)押標金票據：1式1份。
(八)投標單(附件9)（密封於標單封內）(附件10)：1式1份。
(九)設置使用計畫書：參考評選須知(附件11)，1式8份（正本1份，副本7份），須標示正副本，正本及副本內容有異時，以正本為準。
投標文件有效期：
自投標時起至開標後三十日止，如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
投標文件填寫方式：
所有指定填寫之處，不得使用鉛筆，均應以鋼筆、原子筆或打字填寫正確無誤。如未按規定填寫者，該標單應視為無效標。
(一)委託代理授權書：
投標廠商如須委託其全權代理人辦理投標事務，則必須填具「委託代理授權書」一份。
(二)投標文件簽章：
1.投標廠商設為個人廠商，應由該廠商法定負責人在投標文件上蓋章。
2.投標廠商設為公司組織之廠商，則應用公司及負責人之印章。
(三)塗擦與更改：
投標文件須用本須知所定格式填寫，若填寫錯誤須更改時，則更改處應由負責人蓋章。
(四)投標文件送達：
投標廠商所投之標函應密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或投標標的。投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人寄(送)達方式送達標租機關於投標文件所指定之場所。違反規定者，取消該投標資格，經送(寄)達本場之投標文件，除投標文件另有規定者外，不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷或更改。
(五)本標租案投標設備設置容量係以峰瓩(kWp)為單位，投標單投標設備設置容量數值應填寫至小數點後二位。投標設備設置容量之下限容量不低於基本設備設置容量500峰瓩（kWp），上限容量不超過1,200峰瓩（kWp）。
(六)投標單回饋金百分比係以百分比(%)為單位，其數值應填寫至小數點後二位，惟投標回饋金百分比不得低於6%
投標文件收件地點及截止期限：
(一)截止投標期限(107年 月 日 時)前，以掛號郵遞（郵戳為憑）或專人送達或寄達本場。
(二)截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
押標金繳納方式、沒收與發還：
(一)本標租之押標金金額為新臺幣100萬元，投標廠商應以下列方式繳納：
押標金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。
以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號：匯入本場開立於中央銀行國庫局（代號：0000022）之存款帳戶，戶名：行政院農業委員會臺南區農業改良場，帳號：２４５１１６０２１２０００３，匯款種類：公庫匯款，並將收據正本檢附。
(二)上述押標金之方式，擇一放入標封內(以現金繳納者應附繳納憑證正本)。凡未按規定繳納押標金者，其所投之標即被視為無效，開標後未得標者，當場無息退還(現金繳納者七日內，得標者於完成簽約手續後無息發還)。
(三)押標金採用方式涉及有效期時，應定於開標日後三十日以上。
(四)廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金及其孳息，不予發還，其已發還者並予追繳：
1.以偽造、變造之文件投標。
2.投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
3.冒用他人名義或證件投標。
4.在報價有效期間內撤回其報價。
5.開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
6.得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
7.押標金轉換為履約保證金。
8.其他影響公正之違反法令行為者。
開標：
(一)本標租案依標租公告所定時間在本場行政大樓會議室公開舉行，投標廠商可不在場，如遇特殊情形，得當場宣布延期開標。
(二)辦理公開標租時，投標廠商有一家以上且廠商符合下列情形，即應依所定時間開標，審查結果，合於投標文件規定之廠商在一家以上者，仍得決標；開標時發現投標廠商有串通圍標之嫌疑者，除當場宣布廢標外，若查有確證將依法辦理：
1.投標文件已書面密封。
2.外封套上載明廠商名稱地址。
3.投標文件已於截止期限前寄(送)達本場指定之場所。
4.廠商無下列情形：
(1)未依招標文件之規定投標。
(2)投標文件內容不符合招標文件之規定。
(3)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
(4)偽造或變造投標文件。
(5)不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
(6)其他影響公正之違反法令行為。
5廠商無下列情形：
(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之標租。
(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之標租。
(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之標租。
(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之標租。
(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之標租。
6.同一廠商只投寄一份投標文件，廠商與其分支機構或其二以上之分支機構未就本標的分別投標者。
(三)開標階段
1.第一階段：資格審查時間及地點：107年 月 日上午 時於本場行政大樓2樓會議室開標室舉行，資格審查合格廠商，始能參加第二階段計畫書評審。並由各合格廠商抽籤決定簡報順序，廠商未到場者，由本場代抽。
2.第二階段：計畫書評審時間及地點另訂，由本場組成之評選委員會評審符合第一階段資格審查合格廠商所提之計畫書。
決標：
(一)本標租案參考「採購評選委員會審議規則」及「最有利標評選辦法」等相關規定辦理評選，評定優勝廠商方式採序位法，價格納入評比，評選須知詳如附件11。
(二)本標租案倘僅有一家投標，其所投標內容符合投標文件規定者，亦得開標、決標。
(三)評選結果經本場機關首長或其授權人員核定後方生效，依優勝序位於本場通知時間完成議價後決標，得標廠商於決標日之次日起20日內完成簽約事宜。
簽約及公證：
(一)得標廠商應於決標日之次日起20日內（末日為例假日者順延一日），攜帶公司及負責人印章（與投標單所蓋同一式樣）向本場辦理契約簽訂，未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利，其所繳之押標金，視為違約金，不予發還。
(二)得標廠商逾期未簽訂契約，取消得標資格，得依次序由次得標人經本場通知20日內簽訂租賃契約。
(三)得標廠商與本場簽訂租賃契約後，應於本場通知之時間內完成租賃公證手續，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨；公證費用由得標廠商負擔。
履約保證金：
(一)履約保證金金額：新台幣100萬元，得標廠商應於決標日次日起20日內（即民國OO年OO月OO日以前，末日為例假日者順延一日）繳納。
(二)得標廠商應以下列方式繳納：
履約保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票（抬頭應書名：「行政院農業委員會臺南區農業改良場」）、無記名政府公債、設定質權（本場為質權人）之金融機構定期存款單、銀行之書面連帶保證(本場為被保證人），並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。亦可由押標金轉履約保證金。
以現金繳納履約保證金之繳納處所或金融機構帳號：匯入本場開立於中央銀行國庫局（代號：0000022）之存款帳戶，戶名：行政院農業委員會臺南區農業改良場，帳號：２４５１１６０２１２０００３，匯款種類：公庫匯款，並將收據正本檢附。
(三)履約保證金應以得標廠商之名義繳納。
(四)得標廠商有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予發還：
1.有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失者，與追償金額相等之履約保證金。
2.得標廠商應自行履行契約，不得轉包（所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行）。轉包者，不發還全部履約保證金。
3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
4.因可歸責於廠商之事由，致部份終止或解除契約者，依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保證金。
5.查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
6.未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
7.須返還己支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之履約保證金。
8.未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之履約保證金。
9.其他應可歸責於廠商之事由，致不動產所有或管理之機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。
拒絕簽約之處理：
(一)廠商得標若於規定期限內，非本場之因素而未簽約或拒絕簽約，或不提交履約保證金時，至本場遭受損失，本場得取消其得標廠商資格，並依次序通知次位優勝廠商，辦理後續議價、簽約等事宜。
(二)依前款經本場取消資格之得標廠商，以後不得參加本場其他有關太陽光電之招標案
其他：
(一)得標廠商應依本場需求，提供一台展示用五十吋LED液晶螢幕供使用(規格及安裝位置，由本場指定)，用以顯示實際發電情況，含日累計量及總累計量等並含資料蒐集器等，可供本場定期下載資料。
(二)得標廠商需另再負擔本場聘請4位學者專家(其專長為土木、結構、電機、職安等)出席審查等相關費用，協助本場審查得標後所提送施工計畫書、品質計畫書、職業安全計畫書。