臺南區農業改良場工程採購契約書
案號:103TN037
契約名稱：試驗區田埂農路更新
契約金額：新台幣  萬  仟元整
臺南區農業改良場（以下簡稱機關）茲將「試驗區田埂農路更新」交由得標廠商「」（以下簡稱廠商）承攬，經雙方同意訂立本契約，共同遵守，其條款如下： 

第一條　契約文件及效力
　　一、本契約包括下列文件：
（一）招標文件及其變更或補充。
（二）投標文件及其變更或補充。

（三）決標文件及其變更或補充。
（四）契約本文、附件及其變更或補充。
（五）依契約所提出之履約文件或資料。
　　二、定義及解釋

（一）契約文件：指前款所定文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
（二）工程司：指機關指派督導本工程並行使本契約所賦予之工程司職權者。
（三）監造單位：指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。

（四）監造單位/工程司：有監造單位者，為監造單位；無監造單位者，為工程司。

（五）分包：非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。

（六）書面：指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。

（七）規範：指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。

（八）圖說：指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商提出經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。
　三、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依政府採購法之規定處理。
　　四、契約文件間如有不一致之處，除文件內附記特別聲明優先適用外，其適用之優先順序如下：

（一）契約本文條款。

（二）開標、議價及決標紀錄。

（三）補充投標須知。

（四）投標須知。

（五）工程圖說。

（六）施工補充說明。

（七）工程施工規範。

（八）施工說明書

（九）詳細價目表（工程數量清單）。

        契約文件優先順序無法判定時，依下列原則辦理：
（一）招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
（二）文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
（三）大比例尺圖優於小比例尺圖。

（四）決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

　　五、契約文字

（一）契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1.特殊技術或材料之圖文資料。

2.國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

3.其他經機關認定確有必要者。

（二）契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
（三）契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，應以中文（正體字）書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

　　六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

　　七、除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。
　八、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，
　　　契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要
　　　時得依契約原定目的變更之。
　九、契約正本二份，機關及廠商各執一份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。

副本5 份（未填時為四份），由機關、廠商及相關機關、單位分別執用，副本
如有誤繕，以正本為準。契約製作所需費用並由廠商負擔。
第2條 履約標的及地點
1、 本工程履約標的：試驗區田埂農路更新（詳單價分析表及圖說）。
2、 本工程履約地點：嘉義縣鹿草鄉農業改良場1號。
第三條  契約價金給付
一、本工程採總價承攬並依契約價金總額結算給付：

因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算，若有相關項目如稅金、利潤、管理費、工程品管費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之；工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達5%以上時，其逾5%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達5%者，契約價金不予增減。

二、物價指數調整：
無。

第四條　履約期限：
一、本契約廠商應於決標次日起30日完工。
日曆天之計算，國定假日、星期例假日、民俗節日及其他放假日皆計入履約期日。但春節期間（含除夕及彈性休假並依人事行政局公布之放假日數為準）不計工期。
二、工期計算基準

（一）廠商應在工程開工、竣工當日以書面通知機關，並依機關核定之結果計算工期。廠商不為通知者，機關得逕為核定後，以書面通知廠商。

（二）廠商因開工、停工、復工、竣工向機關提出的書面通知，機關應在七天內核復廠商。

（三）本契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，工期得由機關、廠商雙方依照實際需要議定增減之。
三、工期展延
（一）本契約履約期間，如有下列情形，確非可歸責於廠商之理由，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消失後7日內先行通知機關，並儘速檢具事證以書面向機關申請展延工期，不計算逾期違約金。

１、發生不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。

２、因天候影響無法施工。

３、機關要求全部或部分停工。

４、因辦理變更設計或工程數量或項目增加。

５、機關應辦事項未及時辦妥。

６、由機關自辦或其他廠商之延誤而影響履約進度者。

７、機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
８、因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
９、因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
１０、其他非可歸責於廠商之理由，並經機關認定者。

（二）前目事故之發生，使本契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工。其停工或復工，廠商應向機關提出書面報告。

（三）對第一目停工之展延工期，除另有規定外，機關得依據廠商報經機關核備之工程預定進度表之要徑核定之。

四、履約期間自開工之日起算，並將當日算入。
第五條　契約價金調整：
一、本契約因事實之需要，機關有隨時以書面通知廠商辦理變更設計之權，廠商應配合辦理。變更設計後本契約價金依下列方式調整之：

（一）原有工程項目之增減數量以本契約各該項目之單價計算。

（二）新增工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。

（三）因變更設計而需廢棄拆除廠商已履約完成之部分項目，由機關按實際核算之驗收數量以本契約相關單價計給外，並酌補拆除清理、運棄費及合理損失。如屬特殊材料確無法退貨時，得由機關按本契約單價收購。

二、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。採減價收受者，減價金額按不符項目標的之契約價金  50  ％計算，並處以減價金額0.5 倍之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。
三、契約所附供廠商投標用之工程數量清單，其數量為估計數，不得視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。採契約價金總額結算給付者，未列入清單之項目或數量，其已於本契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。但如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，得以契約變更增加契約價金。
四、契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以機關名義申請之許可或執照，由廠商備具文件代為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實支付，但已明列項目而含於契約價金者，不在此限。

五、中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

六、廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，本契約價金得予調整：

（一）政府法令之新增或變更。

（二）稅捐或規費之新增或變更。

（三）政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

七、前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自本契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，本契約價金不予調整。

八、廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由廠商負責。

九、本契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，
由廠商負擔。
十、契約履約期間，有下列情形之一，且非可歸責於廠商，致增加廠商履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但屬第13條第7款情形、廠商逾期履約或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：
（一）戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（二）民眾非理性之聚眾抗爭。

（三）核子反應、核子輻射或放射性污染。

（四）善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、地震、海嘯等）。

（五）機關要求全部或部分暫停執行（停工）。

（六）機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。

（七）因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者不在此限。

（八）其他可歸責於機關之情形。
第六條　契約價金給付條件

一、本契約依下列規定辦理付款：
（一）契約價金於全部工程完成並經驗收合格後一次結算付清。

（二）廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

１、機關之本契約（部分）工程款尚未撥入，或遇會計年度保留期間，無法
　　支付該款項者。

２、履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達百分之十以上，且經機關通知限期改善為積極改善者。

３、履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。

４、未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

５、廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

６、廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事
　　者。

            ７、本工程經施工查核小組查核缺失逾期未改善，其責任可歸屬於廠商者。
８、其他違約情形，經機關書面限期改善仍未改善完成者。

（三）契約價金總額曾經減價而確定且所組成之各單項價格未約定調整方式者，依本機關原列預算單價以同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。得標廠商若認為某項目單價不合理時，得於訂約時由本機關與得標廠商協議調整之。
（四）廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
（五）廠商於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙人士及原住民人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應於每月十日前分別向以下帳戶繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。機關並將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，機關不另辦理查核。

         １、公司設籍於嘉義市者，繳納代金專戶為「嘉義市身心障礙者就業基金專戶」，銀行別：臺灣銀行嘉義分行：帳號「014038096204」。餘非設籍於嘉義市者，請洽詢所在地直轄市或縣市政府。

　　　２、原住民族就業基金專戶，帳號為「臺灣銀行營業部（二）007036070022」。

（六）本契約價金總額，除本契約另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。

二、廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。
三、廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

四、分包契約依政府採購法第六十七條第二項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定（繳納
代金之規定除外），或與機關另行議定。
    五、廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達75％以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括廠商與分包商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行

政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。
第七條　稅捐
一、以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。

二、廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由廠商負擔。
三、進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。
第八條　材料機具及設備
一、契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

二、前款工作場地設備，指廠商為契約施工之場地或施工地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要的條件。
三、廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由廠商負責保管。非經機關書面許可，不得擅自運離。
四、由機關供應之材料、機具、設備，廠商應提出預定進場日期。如預定進場日期有變更時，機關應預先書面通知廠商。其有不能於預定日期進場，致廠商須全部或部分停工時，廠商得向機關申請展延履約期限。
五、廠商領用或租借機關之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由機關檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢(餘)歸還時，應清理整修至符合規定或機關認可之程度，於規定期限內運交機關指定處所放置。其未辦理者，得視同廠商未完成履約。

六、廠商對所領用或租借自機關之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，廠商得以相同者或同等品返還，或折合現
金賠償。

第九條  施工管理
一、工地管理：
　　　（一）契約履約期間，廠商應指派符合下款規定之適當人選為工地負責人，代表
　　　　　　廠商駐在工地督導施工、管理其員工、器材，並負責廠商一切應辦及同意辦
　　　　　　理事項。

　　　（二）工地負責人應符合下列條件之一： 

１、領有中央主管機關核發工地主任執業證照者。

２、符合本工程性質相關科別之技師，並領有技師執業證照者。

３、符合本工程性質相關科系專科以上學校畢業，且具有相關工作經驗二年
　　以上者。

４、符合本工程性質相關科系職業學校畢業，且具有相關工作經驗五年以上
　　者。
５、高中以上畢業，且具有相關工作經驗十年以上者。

　　　（三）下列營造工程工地負責人應由符合工地主任資格並領有中央主管機關核發執業證之工地主任擔任，負責營造業法第32條規定之工作，該工地主任應加入全國營造業工地主任公會，並於施工期間專任長駐於工地執行職務：
１、預算金額新台幣伍仟萬元以上之工程。

２、建築物高度三十六公尺以上之工程。
３、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。

４、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。
　　　（四）營造業承攬之工程免置工地主任者，應由專任工程人員負責其工作。
　　　　　　屬土木包工業承攬之工程，應由其負責人負責。
　　　（五）廠商應於開工前，將以上人員姓名、學經歷資料、專任工程人員切結書及工地主任切結書等，報請機關審核。變更時亦同。機關認為該工地負責人不稱職，要求廠商更換時，廠商應配合辦理。
　　　（六）廠商應按預定施工進度，雇用足夠且具備適當技能之員工，並將所需之施工
　　　　　　機具及材料等運至工地，如期完成各項契約約定之工作，履約期間，並負責所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具設備及材料之維護與保管。
　　　（七）廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括本府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受機關對工作上之指示，如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行或其它非法、不當情事者，機關得隨時要求廠商撤換員工，廠商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或其它意外情事，亦應由廠商自行處理，與機關無涉。
　　　（八）適用營造業法之廠商應確實依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定設置技術士。
二、工作安全與衛生
（一）契約履約期間，廠商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
（二）契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商

得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後
24小時內向監造單位/工程司報告。事故發生時，如監造單位/工程司在工地有所指示時，廠商應照辦。
（三）查核金額以上之工程採購，廠商應於開工前提報安全衛生管理計畫之內容包括：

(1)計畫期間。

(2)基本方針。

(3)管理目標。

(4)重點實施事項(如安全衛生管理體制、重點項目之安全作業檢驗程序及標準、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等)。

（四）廠商就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定認可後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，廠商應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。

（五）高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。

（六）進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
（七）廠商於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知機關、監造單位/工程司備查；異動時，亦同。上述勞工安全衛生人員，施工時應在工地執行職務。

（八）廠商未確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或因而致工程施工品質查核為丙等者，機關得通知廠商更換其勞安人員，並副知勞動檢查機構。
（九）廠商履約施工應遵照下列安全衛生設施規定：

      １、20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。
      ２、無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，

　　　　　除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派

　　　　　交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

　　　３、移動式起重機應具備一機三證（移動式起重機檢查合格證、操作人員及
　　　　　從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書），除操作人員外，應至少隨車指

　　　　　派起重吊掛作業人員一人（可兼任指揮人員）。
　　　４、工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

　　　５、施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。
　　　６、開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經機關或監造單位同意者，得依替代方案施作。
      ７、廠商所使用之鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067及設置防止墜落災害設施。
（十）因廠商施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款情形之一。

三、工地環境清潔與維護
（一）契約施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法等法令規定，隨時負責工地環境保護。
（二）契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、      非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由廠商負責。
（三）工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或因施工產生之廢棄物，廠商應隨時修復及清理。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由廠商負完全責任。
（四）契約施工有產生剩餘土石方及營建廢棄物者，廠商應在開工前，依據「嘉義市營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理自治條例」相關規定，併同施工計畫提出棄運計畫，敘明其處理方式及運輸路線等相關情形，送請機關核備，據以執行並隨時接受機關查核。其改變者，亦同。
（五）契約施工有產生剩餘土石方者，廠商應於出土期間之每月底前上網申報剩餘土石方流向或剩餘土石方來源及種類、數量，工程主辦機關應於次月五日前上網查核。
（六）本工程如係屬繳交空氣污染防制費之營建工程且興建面積五百平方公尺以上或工程經費新台幣五百萬元以上或建築物拆除工程者，應向主管機關填報事業廢棄物清理計畫書並上網申報廢棄物清理流向。
（七）廠商處理營建土石方除機關另有指定運送地點外應依棄運計畫運送至合法土資場。廠商估驗計價時應檢附經機關核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片及運送憑證（四聯單）等資料，其屬土方交換、工區土方平衡或機關認定之特殊因素者不在此限。

四、交通維持及安全管制措施
（一）廠商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫時影響交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請監造單位/工程司核准。監造單位/工程司另有指示者，廠商應即照辦。
（二）契約施工如需占用都市道路範圍，廠商應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請機關核轉本府交通主管單位核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依本府交通主管單位之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。
（三）交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
五、配合施工

與契約工程有關之其他工程，經機關交由其他廠商承包辦理時，廠商應有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行，如因配合施工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期，或發生其它意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。受損之一方，應於事故發生後儘速以書面通知機關，由機關邀集相關廠商協調解決。其經協調無法達成協議者，依民事程序解決。
六、工程保管
（一）契約履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責。其經機關驗收完成付款者，所有權屬機關，禁止轉讓、抵押或任意更換。
（二）工程未經驗收前，而機關有使用之必要時，廠商應配合辦理。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。
七、廠商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表廠商駐場，率同其員工處理下列事項：
（一）工地管理事項
　　　　　　１、工地範圍內之部署及配置。
２、工人、材料、機具、設備及施工裝備之管理。
３、已施工完成定作物之管理。
４、公共安全之維護。
５、工地突發事故之處理。
（二）工程推動事項
１、開工之準備。
２、交通維持計畫之研擬、申報。
３、材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。
４、施工計畫及預定進度表之研擬、申報。
５、施工前之準備及施工完成後之查驗。
６、向機關提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。
７、向機關填送施工日誌及定期工程進度表。
８、協調相關廠商研商施工配合事項。
９、會同監造單位/工程司勘研契約變更計畫。
１０、依照監造單位/工程司之指示提出施工大樣圖資料。
１１、施工品管有關事項。
１２、施工瑕疵之改正、改善。
１３、天然災害之防範。
１４、施工棄土之處理。
１５、工地災害或災變發生後之善後處理。
１６、其他施工作業屬廠商應辦事項者。
（三）工地環境維護事項
１、施工場地及週邊地區排水系統設施之維護及改善。
２、工地圍籬之設置及維護。
３、工地內外環境清潔及污染防治。
４、工地施工噪音的防治。
５、工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
６、其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
（四）工地週邊協調事項
１、加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
２、與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
３、定時提供施工進度及有關之資訊。
（五）其他應辦事項。
八、廠商履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或其他埋藏物，應通知機關處理，廠商不得占為己有。
九、各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。
十、廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反本契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
十一、機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
十二、契約內容有須保密者，廠商未經機關同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
十三、轉包及分包
（一）廠商不得將本契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。
（二）廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
（三）廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，      亦同。
（四）分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
（五）廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除本契約、終止本契約或沒收保證金，      並得要求損害賠償。
（六）轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
十四、下列工作項目屬契約主要之部分，應由廠商自行履行。
　　十五、廠商及分包廠商履約，不得僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用　

　　　非法工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

十六、廠商及分包廠商履約時，應優先僱用本國勞工。如符合就業服務法規定，且經行政院勞工委員會各區就業服務中心或就業服務站確認無法招募足額本國勞工，得依規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。
十七、採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許
　　　可文件者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知廠商代為取得，費用除契約另有約定外由機關負擔。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，以由廠商負責取得或代為取得為原則，並由機關提供必要之協助。

十八、廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位/工程司反應，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
十九、廠商之工地作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外
　　　時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對機關與第三人之損害進行賠償。
二十、機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，
　　　　得通知廠商限期改善。廠商不於期限內依照改善或履行者，機關得採行下列
　　　　措施：
　　　　　　１、自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由廠商負擔。
　　　　　　２、終止或解除契約，並得請求損害賠償。

　　　　　　３、通知廠商暫停履約。
　　二十一、機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其
　　　　　他廠商協議共同使用。

　　二十二、機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關
　　　　　場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。
　　二十三、契約使用之土地，由機關於開工前提供，其地界由機關指定。該土地之使用　如有任何糾紛，除因可歸責於廠商所致者外，由機關負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由機關負責處理。
　　二十四、施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地。
二十五、廠商應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛或超載行為。廠商亦不得以非法車輛或超載車輛進出工地，其有違反者，廠商應負違約責任。情節重大者，依採購法第101條第1項第3款規定處理。
二十六、廠商應僱用已取得重機械操作技術士證照之人員操作有關之重型機械。

二十七、本工程之混凝土項目及土石方數量達五百立方公尺者，廠商應設立工地車輛
　　　　管制站，否則於施作混凝土工程或土石方運送時，機關得不予估驗。

二十八、本工程廠商使用之預拌混凝土，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠所供應。
二十九、工程告示牌應依契約圖說設置，並符合「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」之規定。
三十、本工程施工前應召開施工協調會議，施工中應定期召開施工進度會議，契約
雙方並應有參加義務。
第十條 監造作業
一、契約履約期間，機關得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表機關監督廠商履行契約各項應辦事項。如機關委託技術服務廠商執行監造作業時，機關應通知廠商，其職權同機關指派之工程司。
工程司指派之代表，其對廠商之指示與監督行為，效力同工程司。
二、工程司之職權如下：
  （一）契約之解釋。
  （二）工程設計、品質或數量變更之審核。
  （三）廠商所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表等之審核及管制。
  （四）工程及材料機具設備之檢(試)驗。
  （五）廠商請款之審核簽證。
  （六）在機關所賦職權範圍內對廠商申請事項之處理。
  （七）契約與相關工程之配合協調事項。
三、廠商依契約提送機關一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須送經監造單位/工程司核轉。廠商依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會監造單位/工程司。監造單位/工程司在其職權範圍內所作之決定，廠商如有異議時，應於接獲該項決定之日起10日內以書面向機關表示，否則視同接受。
四、工程司代表機關處理下列非廠商責任之有關契約之協調事項：
  （一）工地週邊公共事務之協調事項。
  （二）工程範圍內，地上(下)物拆遷作業協調事項。
  （三）機關供給材料或機具之供應協調事項。
第十一條　工程品管
一、廠商應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履行前向機關提出澄清，否則應依照機關之解釋辦理。
二、廠商自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意，如需辦理檢(試)驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。
三、有關本工程之混凝土、瀝青混凝土及鋼筋等下列試驗項目，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構認可標誌之檢驗報告。
　　　（一）水泥混凝土之「混凝土圓柱試體抗壓強度試驗」及「混凝土鑽心試體抗壓強
　　　　度試驗」。
　　　（二）瀝青混凝土之「瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗」、「瀝青混凝土
　　　　　　之粒料篩分析試驗」、「熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗」、「瀝青混合料壓
　　　　　　實試體之比重及密度試驗」、「瀝青混凝土舖面平整度試驗」。
　　　（三）金屬材料之「鋼筋混凝土用鋼筋試驗」。

　  四、廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢(試)驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，廠商亦應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。另應辦理下列事項：
　　（一）廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工　程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。

　　　（二）廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

　　　（三）有關監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之
　　　　　　付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。
五、廠商於施工中，應依照施工有關規範，對施工品質，嚴予控制。隱蔽部分之施工項目，應事先通知監造單位/工程司派員現場監督進行。
六、品質管制：
（一）查核金額以上工程整體品質計畫之內容應包括：

１、管理責任（包括品管組織、品管人員與專任工程人員之責任與職權等項
　　目）。
２、施工要領。
３、品質管理標準。
４、材料及施工檢驗程序。
５、自主檢查表。
６、不合格品之管制。
７、矯正與預防措施。
８、內部品質稽核。
９、文件紀錄管理系統。
１０、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。 

 （二）新台幣一百萬元以上未達查核金額之工程，其品質計畫之內容至少應包括：
１、品質管理標準。
２、自主檢查表。
３、材料及施工檢驗程序。
４、文件紀錄管理系統。
５、其他：（由機關於招標時載明）

　　　（三）品管人員之設置應符合下列規定：

１、人數應有兼任品管人員  1   人（未達查核金額工程至少一人）。

２、基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理
　　訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾四年者，應再取得最
　　近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
３、其他資格為：  。
４、品管人員應受聘於廠商；專任品管人員於施工期間長駐工地執行品管工作，不得跨越標案及兼任其他職務，兼任品管人員施工期間每日應至工地負責本工程之品管工作。施工期間並應依照機關指定地點簽到退，其差勤紀錄需留存工地或機關指定地點，以備機關隨時查核。
５、廠商應於開工前，將專任及兼任品管人員之登錄表報監造單位/工程司審查並經機關核定後，由機關填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。
６、品管人員，有未實際於工地執行品管工作或未能確實執行品管工作或工
　　程經施工品質查核為丙等可歸責於其者，由機關通知廠商於 十 日內更換之。

　　　（四）品管人員工作重點如下： 
１、依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱
　　要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
２、執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實
　　記錄等。
３、品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
４、品質文件、紀錄之管理。
５、其他提升工程品質事宜。

　　　（五）廠商專任工程人員工作重點如下： 
１、督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。
２、依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決
　　施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。
３、依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。
４、其他提升工程品質事宜。
七、本工程重點項目之檢查程序及檢驗標準如下：(未載明時請詳監造計畫書) 。
八、工程查驗：
（一）機關於工程施工中，得不定時依契約辦理查驗、測試或檢驗，廠商應予配合並免費提供所必須之設備及資料。

（二）查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，機關得予拒絕，廠商應無條件改善、拆除、重作、退貨或換貨。

（三）廠商不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任及費用之負擔。

（四）機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

（五）契約施工期間，廠商應依規定辦理自主檢查；監造單位/工程司按規範規定查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。但監造單位/工程司之工程查驗並不免除廠商依契約應負之責任。
（六）監造單位/工程司如發現廠商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知廠商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司認可後方可復工，廠商不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而廠商未於期限內改善完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，機關得通知廠商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

（七）契約施工期間，廠商應按監造計畫規定之停留點報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，機關得要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。
（八）本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位/工程司得會同有關機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並作成紀錄。

（九）契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
九、廠商應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
十、機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

十一、本工程契約、圖說、施工說明書及規範等規定所要求廠商提送之各項文件，如計劃、報表、檢（試）驗報告、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，廠商之負責人、工地主任、品管工程師、專任工程人員等應依文件之特性及權責於該等文件上簽名，如有偽造文書情事，由出具文件之廠商及其簽名人員負刑事及民事上所有責任；若有偽造試驗報告及相關檢驗文件之情形，除相關工項不予計價外，應賠償機關所造成之損失，並得依政府採購法第101條至103條規定辦理。

十二、有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，廠商應遵照「公共工程施工品質管理作業要點」及「本府公共工程施工廠商品質管制作業規定」辦理。
十三、工程施工品質缺失懲罰性違約金：
機關依政府採購法第七十條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：
1、 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣
　　款新台幣4,000元。
　　　　　２、各工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠
　　　　　　　商者，除依「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，其品質缺失懲罰性違約金金額，應依前目計算之金額加計本工程品管費用之百分之五。
　　　　　３、品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，
　　　　　　　得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
　　　　　４、品質缺失懲罰性違約金以契約價金總額百分之二十為上限，並於工程結算時辦理扣罰。

　　十四、廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。另於開工前將重要施工項目，由廠商專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、鐵件、管線、間隔器等）。
十五、混凝土澆置作業前，廠商應設置有關混凝土澆置作業程序、注意事項及施工常
見缺失之照片等之看板，以提供現場工程人員於施工時之參考依據。
第十二條　災害處理

一、本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：

（一）山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
（二）核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
（三）其他經機關認定確屬不可抗力者。

二、驗收完成前遇前款不可抗力之天然災害時，廠商應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派員會勘。其經會勘屬實，並確認廠商已善盡防範之責者，廠商得申請延長履約期限。其屬契約所載承保範圍以外者，依下列情形辦理：

（一）廠商已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但機關供給的材料，仍得由機關核實供給之。
（二）廠商自備施工用機具設備之損失，由廠商自行負責。

第十三條　保險 
一、廠商應於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後於招標時載明)，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

 營造綜合保險。附加（■第三人意外責任險、■雇主意外責任險□鄰屋龜裂倒塌責任險、□鄰近財物險）
二、廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝綜合保險，其內容如下：
（一）承保範圍：保險標的在保險期間內，發生意外事故所造成之毀損或滅失，均由保險公司理賠。包括山崩、地震、颱風、豪雨、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。(機關得修正排除不保事項)
（二）保險標的：履約標的。
（三）被保險人：以機關、廠商、契約全部分包廠商及顧問機構或專案管理廠商為共同被保險人。
（四）保險金額：契約總價。
（五）附加第三人意外責任險：
１、每一個人體傷或死亡：新台幣二百萬元以上。
２、每一事故體傷或死亡：新台幣一千萬元以上。

３、每一事故財物損失：新台幣五百萬元以上。 
（六）附加雇主意外責任險：每一個人體傷或死亡新台幣五百萬元以上。
（七）每一事故之廠商自負額上限：新台幣 元。 (由機關於招標時載明，未填時上限為當次損失之10％)
（八）保險期間：自 開工日 起至預定驗收合格之日止。有展延工期或遲延履約者，保險期間比照順延。
（九）受益人：機關（不包含責任保險）。

（十）未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
三、保險期間屆滿尚未完成驗收時，廠商應負責辦理延長保險期限；如因可歸責於廠商之事由致工期延長，展期保費由廠商負擔，因不可抗力或可歸責機關之事由而增加工期者，則展期保費由機關負擔。廠商如未主動辦理展期致保險失效時，其風險由廠商負擔。工程如中途由連帶保證人接辦，應重新辦理投保時，保險費由連帶保證人自行負擔。
四、保險單或保險契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。但符合第5條第10款規定由機關負擔必要費用之情形（屬機關承擔之風險），不在此限。
五、廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
六、廠商未依契約規定辦理保險致保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
七、保險單正本一份及繳費收據副本一份，應於辦妥保險後即交機關收執。
八、廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第
三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第十四條　保證金及連帶保證

一、廠商應繳納履約保證金、差額保證金，作為履行本契約之保證。

二、廠商如屬經主管機關、相關中央目的事業主管機關或內政部評選為優良廠商，訂約時檢附有效期間之內政部優良營造業獎勵證書者，機關准予廠商得減半繳納履約保證金。繳納後方為優良廠商者，亦同。惟廠商有屬不發還押標金或保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。廠商經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格，或經各機關依本法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在本法第一百零三條第一項所定期限內者，亦同。

三、履約、差額保證金

（一）履約、差額保證金於工程全部完工，經正式驗收合格且無待解決事項後無息發還或解除全部保證責任。

（二）因不可歸責於廠商之事由，致終止或解除本契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

（三）廠商所繳納之履約保證金及其孳息，得部分或全部不發還之情形如下：

１、有政府採購法（以下簡稱採購法）第五十條第一項第三款至第五款情形
　　之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

２、違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。

３、擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵
　　仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

４、因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約
　　金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

５、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所
　　造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有
　　不足者，與該不足金額相等之保證金。

６、未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾
　　期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等
　　之保證金。

７、須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

８、未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

９、其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠
　　償者，與應賠償金額相等之保證金。

（四）前目不予發還之保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

（五）同一契約有第三目二種以上情形者，應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

（六）本契約於履約期間因變更設計致工程費用增減，其履約保證金，雙方同意增減金額未達原訂金額百分之十者，不予調整；其餘依招標文件規定計算方式調整之，廠商並同意於議價完成（無議價時為機關通知廠商變更設計程序完成時）十日內繳足或補辦，逾期依本契約逾期規定辦理。
（七）差額保證金不予發還之情形準用履約保證金之規定。
四、保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

五、保證金之發還，依下列原則處理：

（一）以現金或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

（二）以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

（三） 以設定質權之銀行定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知質權設定銀行。

（四）以不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

（五）以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

六、廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

七、本採購案如屬未達公告金額之採購，廠商應繳納之履約保證金、保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之；如屬公告金額以上之採購，廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金、保固保證金得予減收。該減收額度為履約保證金、保固保證金額度之百分之五十。

八、連帶保證廠商
（一）連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無本法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。

（二）同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

（三）連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。
（四）廠商履約進度落後或無法繼續履約，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任繼續完成者，廠商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。
（五）機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購法第85條之1所定之履約爭議處理機制解決。
（六）連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報機關同意：
１、各項工作銜接之安排。
　　　　　　２、原分包廠商後續事宜之處理。
　　　　　　３、工程預付款扣回方式。
　　　　　　４、已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。
　　　　　　５、工程款請領發票之開立及撥付方式。
　　　　　　６、其他應澄清或確認之事項。

（七）廠商以連帶保證代之或減繳保證金者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保證金及保固保證金之規定；惟連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。

（八）保證金有不發還之情形者，廠商及連帶保證廠商應向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。
（九）如契約履約期限展延、變更設計或契約文件任何條款修訂，且廠商係以連帶保證廠商作為履約保證時，廠商同意自行通知連帶保證廠商其保證責任之增加或延長。
九、保固保證金

（一）保固保證金之額度為結算總價百分之  3　　。

（二）應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。

（三）保固保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納時，其有效期至少應較保固期限長九十日。

（四）投標廠商除以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債作為押標金、保證金及其他擔保外，其餘應使用採購法主管機關頒布（修正後）之押標金、保證金及其他擔保之格式。
（五）保固保證金除有不予發還之情形外，於保固期滿且無待解決事項後三十日內無息發還。

（六）保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第3款履約保證金之規定。

十、於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成為止，並於驗收合格且無待解決事項後30日內一次發還上開延後發還
者。
第十五條　驗收及點交

一、廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。

二、廠商有按圖說施工之義務，惟若發現設計圖說互有抵觸或與實際不符時，應於施工前確實向監造單位/工程司反映。

三、廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知（含工程竣工圖表）之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得確定。
四、工程竣工後，廠商應對施工期間損壞或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經機關勘驗認可，始得認定為工程完工。
五、工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。但工程保留款須待本契約全部驗收合格後再予核退。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機關負擔。
六、初驗與驗收： 
（一）本工程□需 ■免 辦理初驗。
（二）本工程需辦理初驗者，機關應於廠商申報竣工並經機關及監造單位確認完工之日期起三十日內完成初驗並作成初驗紀錄。

（三）本工程需辦理初驗者，機關應於初驗合格後二十日內完成正式驗收手續並作成驗收紀錄，

（四）本工程無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗並完成可得驗收程序後30日內完成正式驗收並作成驗收紀錄。

（五）以上所訂期限，其有特殊情形並經機關首長或其授權人員核准者得展延之。

（六）工程驗收時，廠商應配合辦理或檢具委託書委託他人到場，並自行通知其專任工程人員配合辦理。
（七）本工程經機關或其上級機關施工查核小組查核缺失未完成改善前，機關得暫停辦理驗收。

（八）工程驗收合格後七日內，廠商應將確定之工程結算明細表、竣工圖表及相關文件經監造單位審查核章後送機關辦理結算作業。
七、初驗或驗收發現有瑕疵時，廠商應於主驗人限定期限(至遲30日)內改正完畢，並應報請機關複驗。複驗不合格或逾期未改正者，廠商同意自複驗之日或改正期限終止日起，至該複驗合格日止之日數，併入履約期間，依第十七條逾期規定辦理。
八、廠商未於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾三次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：
（一）自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。
（二）終止或解除本契約或減少契約價金。
（三）因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二目規定辦理外，並
得請求損害賠償。
九、工程驗收合格後，廠商應依照機關指定之接管單位辦理點交，其因非可歸責於廠商的事由，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後十五日內處理完畢，否則由機關自行接管。機關逾期不處理或不自行接管時，視同廠商已完成點交程序，不再負責本工程之保管工作，且機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款之理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於機關之事由以致延誤時，機關同意先行辦理驗收並付款。
十、機關於查驗、初驗、驗收及查核小組辦理查核時，廠商專任工程人員應赴現場說
明，並於相關文件上簽名，未依上開規定辦理者，機關得不予查驗。
十一、查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其項目內容為：無。
廠商應就履約標的於（場所）、（期間）及（條件）下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉
或試用所需費用，由廠商負擔。但本契約另有規定者，不在此限。

第十六條　保固

一、本契約自全部完工經驗收合格日之次日起，除損耗品外，由廠商保固  1  年。 

二、保固期內發現瑕疵者，由機關通知廠商改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

三、凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零（附）件損耗者，不在此限。
    四、為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致，廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用。

    五、瑕疵改正後30日內，如機關認為可能影響本工程任何部分之功能與效益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。
六、保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期，並由機關通知廠商。
七、機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固事項。
八、保固期滿且無待解決事項後30日內，機關應簽發保固期滿通知書予廠商，載明廠商完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。
九、廠商應於接獲保固期滿通知書後30日內，將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，機關得逕為變賣並遷出現場。扣除機關一切處理費用後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；如有不足者，得
通知廠商繳納或自保固保證金扣抵。
第十七條　遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照本契約規定期限竣工，應按逾期日數，每日依本契約價金結算總額千分之 三  計算逾期違約金，但逾期未改正，且仍在本契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之 三  計算逾期違約金。

二、採部分驗收者，得先就該部分之金額計算逾期違約金。

三、逾期違約金之支付，機關得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

四、逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額20％為上限。

五、機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

（一）戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（二）山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

（三）墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

（四）罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

（五）毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

（六）履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

（七）履約人員遭殺害、傷害、俘虜或不法拘禁。

（八）水、能源或原料中斷或管制供應。

（九）核子反應、核子輻射或放射性污染。

（十）政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

（十一）政府法令之新增或變更。

（十二）我國或外國政府之行為。

（十三）其他經機關認定確屬不可抗力者。

六、前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響或損害。

七、廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。
八、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
（一）未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
（二）逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
（三）逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
（四）分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，個別計算違約金，不受前目但書限制。
九、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
（一）未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
（二）逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
（三）逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
（四）分段履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第二目及第三目之限制。
十、廠商未遵守法令致生事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

十一、廠商因延誤履約進度達一定比率 10 ％時，機關得依「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」相關規定通知廠商限期改善並提送趕工計畫；契約訂有連帶保證廠商者，並通知該廠商。如非可歸責於機關之事宜，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得依契約規定暫停核發估驗計價款。

前項情形，如廠商提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經
機關認定己有改善者，機關得恢復核發估驗計價款。

第十八條　權利及責任

一、廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

二、廠商履約結果涉及智慧財產權者，由機關取得全部權利。

三、除另有規定外，廠商如在本契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

四、機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

五、機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
六、廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准或協調〈用地、管線等〉行為而減少或免除。

七、廠商未依契約規定完工，肇致契約另增加之空氣污染防制費、包商管理費、稅捐或其他規費等，概由廠商負責。
八、廠商履約期間因可歸責事由或違反法令遭致罰單罰鍰時應自行負責，罰單以機關或機關代表人為處罰對象時，廠商並負賠償之責。
九、契約領有建造執照或雜項執照時，廠商應於工程竣工時負責請領使用執照（及編定門牌），其規費由機關負擔。

十、契約用水用電應由廠商自行負責，如使用機關之水電時，應補貼機關。
十一、因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，機關並同意廠商無需對「所失利益」負賠償責任，惟同時契約規定機關應負之賠償責任，亦不包含廠商「所失利益」。除第十七條逾期違約金外，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定或廠商隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
十二、履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。

十三、履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。
十四、廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十九條　契約變更及轉讓

一、機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

二、廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

三、機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理本契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用，但不包括廠商所失之利益。

四、契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加本契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。

（一）契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

（二）契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

（三）因不可抗力原因必須更換。

（四）較契約原標示者更優或對機關更有利。

五、契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

六、廠商不得將本契約之部分或全部轉讓予他人。但得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，或因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經機
關書面同意者，不在此限。

第二十條　契約終止、解除及暫停執行

一、廠商履約，有下列情形之一，機關得以書面通知廠商終止或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失。

（一）有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

（二）有採購法第59條規定得終止或解除本契約之情形者。

（三）違反不得轉包之規定者。

（四）廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

（五）因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（六）偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（七）擅自減省工料情節重大者。

（八）無正當理由而不履行契約者。

（九）查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

（十）有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

（十一）廠商未依本契約規定履約，自接獲機關書面通知日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

（十二）違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。

（十三）契約規定之其他情形。

二、機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。
三、廠商接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。廠商並應負責維護工程至機關接管為止，如有損壞或短缺概由廠商負責。機具設備器材至機關不再需用時，機關得通知廠商限期拆走，如廠商逾限未照辦，機關得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還廠商，而不負責任何損害或損失。

四、契約經依第一款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商。如有不足者，廠商及其連帶保證廠商應將該項差額賠償機關。
五、契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失，但不包括廠商所失之利益。

六、依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

（一）繼續予以完成，依契約價金給付。
（二）停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
七、非因政策變更且非可歸責於廠商事由而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。
八、廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
九、因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工），致廠商未能依時履約者，廠商得依第四條第三款規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用，由機關負擔。其暫停執行期間累計逾6個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。
十、因契約規定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間累計逾6個月者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。

十一、履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。
十二、廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。

十三、違反前款規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價金中扣除。
十四、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契
約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
第二十一條　爭議處理
一、機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
（一）依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。
（二）於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

（三）依採購法102條規定提出異議、申訴。

（四）提起民事訴訟。
（五）依其他法律申(聲)請調解。
（六）依本契約或雙方合意之其他方式處理。
二、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱： 行政院公共工程委員會 ；

地址： 台北市松仁路3號9樓 ；電話： （02）8789-7500  。
三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

（一）與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

（二）廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

四、本契約以中華民國法律為準據法，並以嘉義地方法院為第一審管轄法院。

第二十二條　其他

一、廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

二、廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

三、廠商及其履約所僱用人員無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避公共工程委員會之調訓。

四、廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

五、機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

六、機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

七、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

立合約人

	售方：

                    (蓋章)
	購方：行政院農業委員會

臺南區農業改良場

	負責人：(蓋章)
	（本場簽印）

場  長：王     仕    賢

	統一編號：0

地址：
電話：


	統一編號：69114400

地址：台南市新化區牧場70號
電話：06-5912901




中     華     民     國   103  年   5   月    日
























































































頁





四





共





頁 





四





第





件


附








PAGE  
2

