市定古蹟 原臺南州農事試驗場辦公廳舍 東棟臨時鋼棚架工程

施工說明書

陳太農建築師事務所

目錄 第一章、總則…………………………………………………………02 第二章、工程管理……………………………………………………08 第三章、材料規範……………………………………………………12 第四章、修復內容……………………………………………………14

- 總則

本工程係為市定古蹟原臺南州農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程，工程進行期間應依文化資產保存法相關規定辦理。

第 三十 條　　營建工程及其他開發行為，不得破壞古蹟之完整、遮蓋古蹟之外或阻塞其觀覽之通道；工程或開發行為進行中發見具古蹟價值之建造物時，應即停止工程或開發行為之進行，並報主管機關處理。

# 第 九十四條  有下列行為之ㄧ者，處五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金：違反第三十二條規定遷移或拆除古蹟。毀損古蹟之全部、一部或其附屬設施。

# 第 九十五 條  有前條第一項各款行為者，其損害部分應回復原狀；不能回復原狀或回覆顯有重大困難者，應賠償其損害。前項負有回復原狀之義務而不為者，得由主管機關代履行，並向義務人徵收費用。

# 第 九十六 條  法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行職務觸犯第九十四條之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以同條所定之罰金。

# 第 九十七 條  有下列情事之一者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰：

- 古蹟之所有人、使用人或管理人，對古蹟之修復或再利用，違反第二十一條規定，未依主管機關核定之計畫為之。

- 古蹟所有人、使用人或管理人，對古蹟之緊急修復，未依第二十三條規定期限內提出修復計畫或未依主管機關核定之計畫為之

- 古蹟、自然地景之所有人，使用人或管理人經主管機關依第二十四條、第八十一條規定通知限期改善，屆期仍未改善。

- 營建工程或其他開發行為，違反第三十條、第五十條第二項、第七十五條或第八十六條第二項規定者。

- 發掘遺址或疑似遺址，違反第四十五條、第四十六條或第五十二條規定。

- 在複製公有古物，違反第六十九條第一項規定，未經原保管機關〈構〉核准者。

有前項第一款、第二款及第四款至第六款情形之ㄧ，經主管機關限期通知改正而不改正，或未依改正事項改正者，得按次分別處罰，至改正為止；第四款情況，並得勒令停工，通知自來水、電力事業等配合斷絕自來水、電力或其他能源。

有第一項各款情形之ㄧ，其產權屬公有者，主管機關並應公布該管理機關名稱及將相關人員移請權責機關懲處或懲戒。

除以上條文外，廠商仍應遵守文化資產保存法之相關其他規定

  - 廠商資格規範

本工程為確保修復品質，依古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法之規定，應符合下列資格：

# 壹、與提供招標標的有關之基本資格

一、應為依營造業法設立之綜合營造業

二、廠商登記或設立之證明：具營利事業登記證之丙級以上營造業（含土木包工業）。

三、廠商最近一期納稅證明。

四、具本年度營造業公會會員證。

  - 書圖說明

本說明書、補充說明書、工程契約、工程圖樣、標單有同等效力，相互為用，如遇說明書圖樣標單互有不符、遺漏不明、未經註明或圖樣不明瞭之處，應依照建築師或監造人員之指示施工。

# 1-3、實地勘查

承包廠商對於各項文件均應切實瞭解，估價前並應親自到工程地點詳細勘查，對於地勢土質、鄰地環境、原有溝渠、建築物、工作場地、交通運輸、自來水、電、煤氣、通訊管線、照明系統等情況、當地法規以及其它特別規定等，均須調查清楚，日後不得藉詞加價。

# 1-4、工程圖說

（一）本工程之設計圖與施工說明書應相互為用，如在設計圖所示做法及均應依照兩者確實完成。

（二）施工說明書總則及各項工程施工說明書內之條款，主管機關及承包廠商雙方均應確實遵守並負責辦理，其中除明訂另行計價給付者由主管機關依照契約規定計給價款外，其餘凡未列項目而施工說明書規定應行辦理之工作，承包廠商必須照作，一切工料費用均已包含在標單相關項目內，不另計價。

（三）本工程之所有圖樣包括契約所附之設計圖及監造單位所發給或審定之各項施工詳圖，圖樣上之尺寸，除特別註明外，均為公制，本工程屬古蹟工程，圖面尺寸若與現場不符時，應以現場尺寸為準。未經註明數字之處如有不明晰之處，應以監造單位之解釋為準，承包廠商不得逕以比例尺估量施工，如未依約定施作，致與設計原意不符時，承包廠商需負責改善或拆除重做，其損失及所需工期，概由承包廠商負責。

（四）工程項目及數量，如有變更增加或減少，依合約規定辦理，但為工程習慣上所不可缺者，承包廠商應依照監造單位之指示辦理，不得藉詞推諉或要求加價。

（五）甲方所發與本工程有關之一切文件，不論係當面交付、郵寄或以其他方法傳遞送達，承包廠商均應照辦。如有異議，應於規定期限內以書面提出理由：如未定期限者，應於文到十四日內以書面提出理由。逾其未提出理由，即視為已同意照辦。

（六）為工程上之需要，監造單位得請承包廠商供給各該需要部分之足尺大樣，並經監造單位核准後始得施工，該項大樣如與施工說明書及圖樣有不符之處，承包廠商應先聲明，否則雖經監造單位核准，仍應由承包廠商負其責任。

# 1-5、臨時設施

（一）本工程開工前，承包廠商應先行搭蓋工料棚房，以便工人住宿及堆存材料，如需防水潮溼的材料，尤應妥為堆放，如有損壞，均由承造人負責。而搭蓋工料棚房及堆放材料的地點，亦應先徵得監造人員同意，並遵守當地有關施工管理法規的規定，否則如因妨礙通路施工等必須拆遷或發生損失時，概由承造廠商自行負責。

（二）本工程的施工步驟、方法、工地佈置、架設機具等均須先徵得監造人員的同意始准辦理，如中途變動時亦同。

（三）承包廠商應搭建穩妥及足夠之鷹架及跳板，以便施工及察看工程之用。搭建的鷹架及跳板均不得依靠或碰觸古蹟本體。凡可能影響人員安全或其它需要時，鷹架外面應照指示以適當的材料圍住。鷹架應派員巡察，維護其安全，否則如發生意外或傷及古蹟本體，承包廠商應負其全責。

（四）承包廠商應於建築師指定處所搭建牢靠穩固的臺架，以供承包廠商定點設製施工記錄照片及錄影帶。如有必要，建築師得指定夜間照明或警告設施，以策安全。

# 1-6、臨時水電

本工程施工時，須視實際需要裝設臨時水電，所有裝接手續及費用均由承包廠商負責。

# 1-7、公施設施、物品之防護及處理

（一）工程施工前，承包廠商應詳細調查有關電信、電力、瓦斯、油管及自來水等位置資料，施工時遇及該等管線應妥善維護，如有損壞應通知有關單位搶修，並負責賠償，至於自來水接戶管線損壞漏水或有遷移之必要時，亦由承包廠商負責辦理，不另計償。承包廠商在工作進行時，對於工地附近之公私建築物，確實負責防護，如因疏忽而導致損失，應由承包廠商負責。本工程如需拆除或挖掘屬於主管機關或政府公務機關之建築物或設備時，乙方應事先與監造單位商妥工程序，拆除之物料應依照規定辦理，或全數繳還，如有損壞、遺失、應負責賠償。

（二）承包廠商於開工前，應配合地形，做好臨時排水設施，並維持原有排水功能，以免影響施工及毀損材料機具。

（三）承包廠商依工程需要應接裝臨時水電，以供工程使用，一切裝設手續及費用，除永久性之外線管外，均由承包廠商負責，如工程地點附近，無法安裝時，經監造單位之同意，使得使用其他動力或用水。

（四）工程如須拆除或挖掘屬於主管機關或其他機關之建築或設備者，承包廠商應事先與主管機關商妥施工程序。拆下之物料，依契約約定應繳還主管主管機關者，如有損壞遺失，承包廠商應負責賠償。

（五）承包廠商為便利施工而需額外暫時遷移或改道地上物或地下物時，應徵得監造單位同意後，由承包廠商負責遷移或改道，完工後回復原狀，其費用由承包廠商負擔。

（六）承包廠商施工時，於工地發現之化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或其他埋藏物，除法律另有規定外，屬主管機關之財產，承包廠商不得占為已有。前項發現，承包廠商應立即通知主管機關為必要之處置。

# 1-8、安全措施

（一）承包廠商應遵守目的事業主管機關所頒相關法令規定，並視工程之規模，搭建穩固及足敷應用之鷹架及跳板，以供施工及察看工程之用。鷹架外側應依規定，以安全護網或帆布圍繞防護。其樓梯應裝設踏板、止滑板條及兩側扶手，承包廠商應經常派員巡查、維修。如有發生意外事件，由承包廠商負責。

（二）工程施工期間，承包廠商應遵照勞工安全衛生法及施行細則、勞工安全衛生設施規則，營造安全衛生設施標準及道路交通、標誌、標線、號誌設置規則等有關規定，隨時注意工地安全及對水火災之防範等，並指派合格之工地安全衛生人員常駐工地，指導安全衛生措施，但因承包廠商之疏忽或過失而發生任何意外事故，均由承包廠商負一切責任。

（三）工程施工期間如發生緊急事故，影響生命財產安全時，承包廠商得不經監造單位之指示而採取適當行動，以防止生命財產之損失。如監造單位有所指示時，承包廠商亦應照辦。

# 1-9、意外防護

（一）承造人於工程進行中，對古蹟本體及鄰近公私財產、鄰近建築物、道路、樹木、溝渠、架空或地下管線等公共設施須妥加防護，並須置備預防公共危險的設備與牌示，尤應特別注意防火並嚴禁工人任意拋擲煙蒂或燃燒木屑，如因本工程施工而發生危害事故，承包廠商除應負責修復或賠償外並應負法律責任。

（二）承包廠商於工程進行中，不得危害環保法令之措施，如因故疏忽，應負一切法律責任。

（三）工程進行期間，承包廠商應懸掛各種預防災害的必要措施，如承包廠商所僱用之工人或第三者因失慎或故意致發生傷亡損害時，概由承包廠商負撫卹賠償及法律責任。

（四）本案原臺南州農事試驗場辦公廳舍為市定古蹟，廠商施工時不得損及古蹟本體及週圍環境，工程施工期間若有因施工而損及古蹟本體之疑慮時，應立即停工會同監造單位到場處理。

# 1-10、加班趕工

本工程施工期間如遇無法停頓或必須趕辦完成而加開夜工時，應於加班趕工施作前二天通知監造單位和主管機關，並負責照明裝置及一切費用，不得異議。

# 1-11、材料及人工

（一）承包廠商對本修護工程，應負一切完全責任，工程上如有遺漏或差錯，無論其為承包廠商、工人或小包商的過失所致，皆須由承包商負責。

（二）承包廠商派駐本工程工地主任、專業技術人員須經驗豐富，確具領導指揮監督工人之能者。所雇工人尤須技術精良，並對本類工程有經驗者，如遇承包廠商的工地負責人或所雇各部分工作的工人，態度傲慢、技術低劣、不聽指揮、工作過分遲緩，經監造人員通知撤換，承包廠商應即照辦。新換人員仍需符合古蹟修復工程採購辦法規定之資格並經建築師及主管機關審核後方得進場施工。

（三）施工期間，已運到工地的材料機具除不合規定者應隨即運離工地外，其它非經監造人員及業主許可，不得擅自運離工地。

（四）工程未經驗收接管前，不論完成或未完成的建築及材料皆由承包廠商保管，如有損毀遺失，皆由承包廠商負責。

# 1-12、埋藏物品

工程進行期間，如因整地、開挖而發現埋藏物品或地下構造物時，應立即報告監造人員會同建築師及業主複勘，並遵照建築師指示處理，不得任意處置。

# 1-13、工程保險

依台南市政府營造綜合保險規定辦理。

# 1-14 、工地環境維護及廢棄物處理

本工程施工期間，工地的環境清潔，廢料雜物堆置、安全衛生、警戒及完工後建築物內、外環境清理時，均由承包廠商負責，如損毀道路或其它公共設施，亦應由承包廠商負責修復，不得藉詞要求加價或延期。施工期間所拆除之所有廢棄物料均由廠商處理運離工地，廢棄物應依台南市政府之規定運至合法收容處理場所。

# 1-15、工地撤離清理

工程竣工後，承包廠商在工地自備的臨時性施工設備均應撤除，施工機具、廢料等應按照規定分別歸還及處理。工地並應確實打掃清潔至業主認可為止。又承包廠商不得以任何理由佔據工地。上述工作承包商如拖延不按時辦理，除不給予工程尾款外，並得以工程逾期論處。

  - 法規遵守

承包廠商除應遵守工程契約內所載的規定外，並應遵守文化資產保存法、當地公務機關的建築管理規則、勞工安全規劃及其它有關的一切法律。

  - 其它

- 本說明書如有未盡事宜，得按實況說明及建築師公會印備的建築章程辦理。

- 本說明書所載各項，如本工程於施工中未用到者，該項規定可備而不用。

- 本修復工程基地內的原有物、相關文物及一切埋藏物均屬公有，承包廠商或工人不得擅自移置、收藏或據為已有。

  - 竣工圖：

- 依據行政院公共工程委員會「公共工程施工階段契約約定權責分工表」，工程完工驗收階段之竣工圖與工程結算明細表，係由監造單位負責製作辦理，監造單位負責審查。

- 承包商於各階段每一工程項目施工時，應核對設計詳圖之尺寸及材質與既有構造現場實況是否相符，若有不符應將實際尺寸及材質經監造單位確認後，註記於備份之合約圖樣上（由承包商準備1份為註記專用合約圖樣）。

- 施工中若有變更設計或不涉及追加減之工法圖示，承包商應妥為保管。

- 工程完工時承包商應負責將前述之修正資料，於主辦機關提供之合約圖樣檔案上補充修正之，經監造單位核對無誤後，由承包商依合約規定份數出圖裝訂成冊供作正式驗收結算用之竣工圖，並將完整光碟2份交主辦機關及監造單位各1份存查。

- 竣工圖圖檔格式以dwg檔為原則，並另存PDF檔。

  - 替代材

- 本工程原設計材料，於施工期間如因市場機制、自然保育等因素，無法順利取得該材料，致工程難以為繼或影響工期達10天以上者，承包商應於開工5天內，備妥相關証明文件，述明緣由及原材料與替代材之性能、牌價比較等必要資料1式3份，向監造單位及主辦機關申請「替代材」之使用。同一原設計材料如有2種以上替代材，承包商應同時提出2種至3種供監造單位與主辦機關選用。

- 替代材之材料性能不得較原材料差，其價格以不低於原設計材料為原則，如有價格較低且超過25%之情況，一經選用，應依兩者市場價格之比例予以減帳，承包商不得異議。

- 工程管理

為確保本工程之施工品質，承造人應於施工前依合約圖說要求及本說明書個條款規定，擬定施工計畫及品質計畫送監造人及起造人審查，作為各項工程施工作業及管理控制之依據。下列各工程管理事項，承造人應確實執行。

# 2-1、施工計畫及報表

（一）承包廠商應於開工前或契約規定日前填具開工報告書並提送整體施工計畫，內容包括工程名稱、工地人員組織、預定進度桿狀圖（含施工順序）或預定進度網圖、主要施工項目、分項施工計畫送審時間及主要器材設備訂購與進場時間、工地佈置、臨時排水、環境清潔維護及勞工安全衛生計畫等送監造單位審查。但工程預算金額未達查核金額十分之一之工程，得視實際需要經監造單位同意精簡內容。

（二）承包廠商未依前項規定提送整體施工計畫時，主管機關得依招標文件內之工程預定進度表或以實際施工天數除以契約工期天數之百分比直為預定進度，並依契約約定處理。

（三）第一項主要施工項目各分項施工計畫（詳述施工方法、施工步驟及人員安排並繪製施工詳圖）應於該項目施工前至遲十日送主管機關審核，否則不得施工。

（四）監造單位為協調相關工程之進度，得指示承包廠商配合修正。預定進度表雖經監造單位指示修正與核定，仍不解除承包廠商對合約規定完工期限所負之責任。承包廠商在研判工期中，應盡量考慮並顧及颱風及其它惡劣天候對工程施工之影響。

（五）承包廠商於開工後，應填具工作日報表，其內容包括工人動態、工作數量、工作進度、材料機具進場使用及運離等情況，前項工作日報表應依照監造單位指定之時間及格式填具後送監造單位。

# 2-2、品質管理計畫

依台南市政府之規定辦理品質管制作業。

# 2-3、施工說明會

為確保工程品質及確保臨時鋼棚架工程之順利進行，本工程開工後一個月內承包廠商應先舉行施工說明會，就施工進度、施作方式等項目提出報告，以取得各方面共識，方便工程進行。

# 2-4、影像紀錄

為詳細紀錄本工程各單項工程之施工實況及工程估驗之參據，承包廠商於施工期間各項單項工程前、中、後各階段依起造人或監造人要求拍攝錄影帶及相片進行影像紀錄，採用600萬素以上數位相機。紀錄期間除特殊狀況外，相片拍攝解析度不可低於2816＊2112DPI，影像格式統一為JPG，檔案命名依「日期-流水號」為原則，除特殊狀況外，皆以最高解析度進行攝錄。

# 2-5、工程進度

  - 本工程於決標十日內，承包商應將本工程施工程序繪製工程預定進度表及工地布置圖，以書面送建築師及業主，經核准並附入合約內方得施工，修正進度亦同。經業主核備、核准的修正預定進度表，做為業主核對的依據，其超出預定期限部分不視為業主同意順延，仍應受合約規定工期及罰則的約束。

  - 本工程決標後，得標廠商須於開工起十日內呈報工地主要負責人及各類師傅名單，經建築師核准並呈報業主核准後方得施工，施工期間更改亦同。

  - 前列工地主要負責人或主要師傅名單，應與投標時所列名單相符， 如需更換應先報請主管機關同意。

  - 本工程開工後，承造人應逐日填寫施工日報表（格式應經監造人核可），交由監造人核轉備查。

  - 承包廠商不得因租用機具時間所限或為節省費用或趕進度，而草率進行吊裝、安放、挖填、舖築等施工，致使工程品質不良者，監造人員得停止其工程進行，並由承包商改善妥當後方可繼續施工。施工期間損失概由承包廠商負責。

# 2-6、施工協調

  - 凡不在本工程契約範圍內的工程，承包廠商有襄助其它承包廠商進行各種有關工作的義務，如裝設水電、電話管及其它與本工程有關的工程，務須相互密切配合，不得事後開鑿。如因延遲、錯誤而發生不須有的穿鑿時，所有該項穿鑿挖掘及修補的費用均由致誤方面負責。

  - 本工程若涉及建管、勞安、都計、環保、公用專業等事項，承造人應事前負責協調，否則造成任何損失由承造人負責，不得藉詞要求加價或延期。

# 2-7、工程變更

工程進行中，建築師及主管機關得視實際情況之需要，擁有變更設計的權利，承造人應配合辦理，並提供現場必要之調查測繪資料，作為起造人辦理變更設計之參考，且不得推委即要求加價。變更設計以合約單價為準，若有新增項目之單價以合約雙方議定之。

# 2-8、工程延期

凡有下列情形之一者，承包廠商得按合約規定辦理，並於發生事因前後七日內述明理由提出，經由建築師簽認後轉報業主申請核延工期。

（一）因天災、地變等人力不可抗拒的災害，工期確受影響者。

（二）業主應行供給或租借的器材設備延遲供應，影響施工進度者。

（三）設計變更或工程數量增加，確實影響工期者。

（四）其它由承包廠商申請，經業主及建築師核准者。

2-9、材料試驗

  - 由承包廠商購備的各項材料，均須先將樣品交由監造人員彙轉建築師核定，並須妥委保管，將來工地所用材料，皆須與核定的樣品相符，如有不合者，承造廠商應即運離工地。

  - 如監造人員認為進場材料的性質、成分和強度等須施行檢驗時，承造廠商應備樣品送學術單位或TAF認證試驗機構檢驗，檢驗合格方准使用所需費用由承包廠商負擔。

# 2-10、工程查驗及檢驗

            - 監造單位有督導工程進行，抽驗各項材料及查驗各項工作是否符合契約約定之權責，惟工程之品質管制，仍應由承包廠商負責。

            - 工程施作完成後，其外觀不易察看工作品質之項目，施工前承包廠商應事先以書面或口頭通報監造單位派員或到場監督工作進行，並應登載於工作日報表。

            - 監造單位得視需要要求承包廠商將工程材料樣品送期核准，並由監造單位暫予保管；承包產商工程上所用材料，皆須與核准之樣品符合。

            - 工程材料除依契約約定辦理檢驗、試驗外，監造單位對本工程品質及各項材料之強度、成分、性質等，認為有檢驗、試驗或在檢驗、試驗之必要時，承包廠商應在其監督下，作有關之試驗、檢驗或取樣送往指定機關（構）、單位試驗、檢驗，其結果不符合本契約規定者，由承包廠商負擔所生之費用；結果符合者，由主管機關負擔費用。

            - 工程材料經檢驗，試驗不合格者，除本契約另有約定外，應立即運出工地，如經催告不辦時，主管機關得代為運離，如有佚失，主管機關概不負責任，所生費用由承包廠商負擔，並得在未付（還）款內扣除之。

            - 凡工程完竣所不能明視的工作，及開挖時可能發現的構造物，施工時應有監造人員在場監督，廠商並應拍照紀錄，並於完成時經查驗合格後，方可繼續其它構造。

# 2-11、工程估驗及驗收

  - 主管機關依照本契約約定之總價，按約定方式分期估驗支付承包廠商。但主管機關逐期估驗支付承包廠商支款項，不得視為該期已完成工作物之代價，亦不得視為該工作物已經檢驗合格。工程數量、及其費用之結算，應以主驗暨監驗人員認為合格者為準。

  - 估驗計價時，承包廠商應檢附註明年、月、日之施工照片，其張數依主管機關之要求。

  - 本工程完工驗收請款時有混凝土項目者並應附品質保證書及氯離子含量試驗報告書，有鋼筋項目者應附無輻射汙染鑑定報告書。

  - 承包廠商履約有違反合約規定者，主管機關得暫停給付估驗計價款至情行消滅為止。

  - 本工程屬古蹟修復工程，施工期間若實際損毀情形及隱藏部分與圖說內容、數量不符時，經業主同意後，得進行辦理變更設計或依時作數量計算。

- 材料規範

- 材料規範

3-1、水泥

採用台灣產正字標記卜特蘭第一種水泥，儲存於通風乾燥不得有雨水飄入的倉庫內，受潮或局部硬化者絕對禁止使用，符合國家標準（CNS61B）。

3-2、白水泥

白水泥需儲存於通風乾燥處，受潮或已局部硬化者絕對禁止使用。

3-3、細骨材（砂）

除另有規定外，均採用機取天然河沙為準，其粗細度及級配標準如下

表：

| 試驗篩標準孔徑mm | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通過之重量百分比 | 100 | 90/100 | 80/100 | 50/85 | 25/60 | 10/30 | 2/10 |

砂內所含雜質不得超過下表之規定：

| 雜質 | 黏土 | 煤及褐炭 | 通過孔徑0.08試驗篩之物質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允許含量（重量百分比） | 1 | 1 | 5 |

3-4、粗骨材（石子）

除另有規定，均採用天然產之河川礫石，石質須堅硬並經沖洗潔淨，不

含有機物或其他雜質，石材顆粒之大小及級配，以下表為準：

| 石材規定 | 通 過 方 孔 篩之 重 量 百 分 比 |  |  |  |  |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50mm | 40mm | 25mm | 20mm | 12.5mm | 10mm | 5mm |  |
| 5 40 | 100 | 95/100 |  | 35/70 |  | 10/30 | 0/5 | 無筋混凝土 |
| 5 25 |  | 100 | 90/100 |  | 35/60 |  | 0/1 | 有筋混凝土 |

石材內所含雜質不得超過下表之規定：

| 雜質 | 軟質碎塊 | 黏土 | 煤及褐炭 | 通過孔徑0.08試驗篩之物質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允許含量 | 5 | 0.25 | 1 | 1 |

3-5、工程用水

工地附近如有自來水管路已申請接用自來水為準，用過或汙染之自來水不得使用。

3-6、PVC塑膠管

採用省產正字標記硬質塑膠管，管壁厚度須在三公厘以上者，並須配用同等級之彎接頭配件，管徑按圖示規定，有裂紋或損壞者不得使用。

3-7、鋼構材

採用之鋼板規格按圖示，須平整無砂眼裂紋者，已硬化或起粉立者不得使用。

所有鋼構材之材質,除另有註明者外,均須符合下列要求:

(1)  ”□”,”H” 形鋼柱及柱內加勁板	CNS SN400

(2)  ”□”,”H”形大梁及大梁內加勁板	CNS SN400

(3)  “H” 形小梁及小梁內加勁板及接合板	CNS SN400或同等品

(4) 鋼製樓梯及其支撐材	CNS SN400或同等品

(5) 鍍鋅鋼承板	CNS SS400 SDP2G

(6) 剪力釘	ASTM A108

(7) 鋼筋	CNS A2006 SD420W

(8) 鎔接鋼線網	CNS 6919 G3132

(9) 錨定螺栓(A.B.)	CNS SS400

(10) 普通螺栓(M.B.)	CNS SS400

(11) 高強度螺栓	JIS B1186 F10T或S10T

(12) 銲材	AWS E70XX

註：1.本材料規格為一範例，設計者應依相關規範自行選用。

2.接合板之材質同接合構材，兩種不同材質之構材其接合板得依較低強度之材質。

3-8、五金

均採用國產上級品，須先送樣選定後再行採購。

3-9、防銹油漆

材料品質需符合油漆塗料CNS之規定，在底漆、中塗、面漆之接著性均應符合CNS，面漆塗裝之耐蝕性應符合各該項塗料之規範，且完成面不得有垂流、橘皮、剝離、起泡、皺紋、不乾……等之缺陷。

- 材料試驗項目與頻率

| 項次 | 名稱 | 檢驗內容 | 取樣頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鋼筋 | 強度試驗 | 每批各型號抽驗一根。 |
| 2 | 混凝土 | 混凝土強度 | 每次澆置檢驗一次。 |
| 3 | 鋼骨 | 焊道檢測 | 出廠前進行(MT)非破壞性檢測一次。 |

- 施工內容

  - 施工內容

    - 鋼筋混凝土工程

    - 鋼結構

    - 屋面鍍鋅鋼板

4-2、建築物結構鋼筋混凝土標準圖一般說明

4-2-1鋼筋混凝土工程

- 參考規範

1.內政部營建署"建築技術規則"

2.內政部營建署"結構混凝土設計規範"

3.內政部營建署"結構混凝土施工規範"

- 一般說明

1.所有結構尺寸除特別說明者外，均以公分為單位，至於高程點及大地座標則以公尺為單位。

2.承造人在施工前需詳細核對結構圖與建築圖，當兩者所標示尺寸不同時，應在開工前書面提請設計單位解釋。

3.承造人不得以比例尺量取不確定之尺寸。

4.承造人查閱本結構圖說時，應配合建築相關圖說及其附件使用，並於施工前核對各工程尺寸，確定各種管道及預留孔以及錨栓、套管、預埋設施等之安裝位置。

5.承造人對於立面造型、樓梯及車道支撐狀況不良者，若圖說無標示鋼筋或圖說與現場不符時，應洽監造人解釋，不得擅自施工。

6.擋土壁兼作地下室結構牆時，須作好防水工作；筏基內若設置環工污水設施或其它設備時，應依環工混凝土等相關規範施作永久性防水及防腐蝕措施，不得危害結構體安全，承造人應責任施工。

7.承造人應依相關圖說繪製施工大樣圖，若有疑義時應洽監造人指示，施工大樣圖應送監造人核備。監造人之核備不得解釋為解除承造人之責任，亦即承造人仍負施工之最終責任。

8.各樓層設計活載重，請參考結構平面圖標示。

9.承造人之施工抽水計畫，應針對停止抽水時機詳加計算，並送請監造人核可，以免施工中產生結構體上浮。

- 混凝土

1.除另有規定者外，水泥採用卜特蘭第1型水泥，並符合中國國家標準CNS 61 R2001。

2.混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。

3.混凝土抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分類如下：

a.結構體及基礎工程 fc'＝ 210 kgf/cm2

b.基底混凝土 fc' ＝ 140 kgf/cm2

4.混凝土坍度及水膠比應符合結構混凝土施工規範。

5.未經業主及監造人認可之混凝土不得進入工地。

6.不得使用海砂，現場應依規定抽測含氯量。(CNS 3090)

| 構材種類與情況 | 新拌混凝土 (單位體積含量，kgf/m3) |
| --- | --- |
| 預力混凝土結構 | 0.15 |
| 鋼筋混凝土結構 | 0.30 |

- 鋼筋

1.鋼筋採用竹節鋼筋，並符合CNS 560 A2006之規定。

a.出廠實測降伏強度不得超出規定降伏強度1300 kgf/cm2 以上，(複驗時不得超過1500kgf/cm2)。

b.實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。

c.鋼筋採用銲接時，應符合 CNS 560 中 SD420W 之規定。

2.鋼筋降伏強度至少為

D10(#3)至D16(#5)  採用SD280W，fy＝2800 kgf/cm2。

D19(#6)至D36(#11) 採用SD420W，fy＝4200 kgf/cm2。

3.鋼筋之加工彎曲均需在常溫下進行，但經監造人同意不在此限，若需預熱，應符合結構混凝土施工規範之規定，並經監造人同意。

4.如有特殊情況須使用鋼筋銲接，應符合結構混凝土施工規範之規定，並須經業主及監造人同意，且其接合強度至少達鋼筋規定降伏強度之1.25倍。

5.若採用鋼筋續接器時，應符合內政部鋼筋續接器續接施工規範相關規定，各構材性能等級如下：

a.地面壹層(含)以上為韌性樑柱構材...SA級。

b.地下層樑柱構材....SA級。

6.承造人應提供使用之鋼筋等建材無輻射污染證明，保證所用之建材無輻射污染。

7.禁止使用水淬鋼筋，若符合CNS 560 A2006相關規定且經監造人同意者除外。

8.圖面上未標明之鋼筋續接方式及位置須經業主及監造人同意後施作。

- 臨時性措施

- 對於水平面(樓版)結構必須做到濕置養護七天以上，濕置養護之滯水深度至少為3公分。使用第I型卜特蘭水泥或其他摻料之混凝土最少拆模時間：

| 構件名稱 | 最少拆模時間 |
| --- | --- |
| 柱、梁及牆之不做支撐側模 | 12小時 |
| 大梁、小梁及肋梁底模 淨跨度＜3公尺 淨跨度3~6公尺 淨跨度＞6公尺 | 7天 14天 21天 |
| 單向版 淨跨度＜3公尺 淨跨度3~6公尺 淨跨度＞6公尺 | 4天 7天 10天 |
| 拱模 | 14天 |
| 雙向版 5m×5m以下 5m×5m以上 | 10天 14天 |
| 註：1.若混凝土填加摻料時，應依摻料特性酌以調整拆模時間。 2.其它構件另依相關規範之規定。 |  |

- 包括支撐系統及管線懸吊系統，承造人必須於施工前提出施工計劃，並送監造人核可後始得施工。

- 承造人在施工過程中，應提供足夠的支撐，以抵抗施工中之風力、地震力及臨時性施工載重所產生之不平衡力，以確保施工安全性和穩定性。結構體本身未有足夠能力承載前，支撐模板不得任意拆除。

- 為使結構體之高度符合結構設計圖所示之高程，施工時相關結構體應設置適當之預拱量；跨度7.5公尺以上之梁於拆模後應儘速進行回撐，回撐作業不得超過拆模當日；回撐應留置至所支承之混凝土達規定強度fc'時方可拆除。

- 除非採用經監造人核可之系統模板，模板支承高度超過6公尺以上時，應檢核支承系統以確保支承桿件之安全性和穩定性。

- 中庭及廣場之設計其活載重為1000 kgf/m2，施工期間若需超載時，須於其下加設支撐。

- 樓板澆注混凝土時，承造人應於樓板鋼筋設置足夠支承墊，並應設置施工踏板以防施工人員於施工時踐踏鋼筋，致使鋼筋彎曲或移位，影響保護層厚度。

- 懸臂梁之梁上柱或長跨交叉梁等情況，支撐應俟結構體完成後方可拆除。

- 基礎工程

- 現場地基高程如與設計圖所示不符合時，承造人必須依現場高程釐定施工計畫，並交監造人核可後再行施工。

- 基礎工程施工前或施工中，承造人應對工地地質調查進行確認工作，以確認土層分佈和土層性質並與設計用地質調查報告書（可向設計人或業主洽詢）比對是否相符；如有疑義應既刻停工，並洽請監造人和設計人處理。

- 敷底混凝土施工前，必須將基礎底層土壤確實整平，遇有鬆軟土壤予以置換並予夯實或以混凝土回填，土壤之夯實處置結果必須經監造人核可，再進行敷底混凝土作業。

- 開挖注意事項

- 開挖前應先確定工址土層分佈及地下水位狀況，並確認與設計用地質調查報告書(可向設計人或業主洽詢)，比對是否相符，如有疑義應洽請監造人和設計人處理。

- 承造人於開挖施工前，應依規定辦理鄰房現況鑑定，鑑定報告送監造人核備後方可開挖施工。

- 承造人應於開挖施工前應依本設計圖所示之資料擬定詳細施工計畫及相關結構計算書，包括連續壁(或擋土樁)，開挖深度和支撐構材、構材接合細部、施工構台、抽水計劃、土壤改良、監測計畫等項目，施工計畫書經承造人及專業技師簽署及加蓋圖記送請監造人核可後，方可施工。本設計圖之擋土設施，僅供參考。

- 地工工程施工期間承造人應隨時就監測資料詳加研判，以檢核各階段開挖安全性，並採取必要之補強措施，以確保施工之安全性和穩定性。

- 為確保本工程周圍鄰房及相關公共設施之安全，承造人應於適當位置裝置監測系統，有關監測系統除圖說另有標示外，應依現況會同監測專業廠商佈置合宜之監測系統，並分別明定各項管理值。

- 有關地工及開挖等臨時工程，施工過程如遇湧水、土石崩落或其他不穩定情況時，應立即停止開挖作業，採取必要補救措施，並報告監造人。

- 因基礎開挖或雜項工程，開挖深度超過1.5公尺時，承造人應視現況需要，設置責任制臨時開挖擋土措施，本項費用內含在各該項工程中。

- 本開挖工程，承造人應謹慎施工，對於開挖施工應負完全責任，任何因施工所導致之損壞，例如鄰房、道路及本工程結構體之損害均應由承造人負全責。

- 埋設構件

- 機械、電氣以及管線等單位，必須埋設於結構物內之構件通常未標示於結構圖內，承造人務必參考前述單位之相關設計圖說作成細部施工圖。（包括其設計之位置，佔據之空間）交監造人審核後施工。

- 其他未在圖內標示之埋設構件，未經監造人之書面同意，不得作額外之埋設。

- 混凝土澆置前，所有鋼筋、錨定螺栓、地下管線(含水管、電管等)及其他所有必須配合埋設之埋置物等，均應按設計圖及監造人指示，預先正確埋置妥當，並予適當固定。

- 預埋鐵件、鐵管及預埋板(INSERT)之材質須符合相關設計規定。

- 除另有註明者外，錨栓材質應符合ASTM A307 GRADE B之規定。

- 設備之柱基板底之灌漿材料(GROUT)應為無收縮水泥砂漿，其28天圓柱抗壓強度fc'≧350 kgf/cm2。

- 除另有規定者外，套管錨栓之埋設精度為正確平面位置之3.0mm以內。錨栓應先配置，相關鋼筋須配合調整。

- 其他設施

- 施工縫必須經打毛、清潔、澆濕，並淋上一層適當水灰比之水泥漿後立即澆灌續接混凝土。

- 柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱設計斷面積4%，內徑不得大於5cm。版、梁、牆內埋管及其配件所佔深度，除經設計人同意，不得超過其斷面厚度之三分之一，內徑不得大於5公分，管之間隔不得小於管徑之三倍埋設位置不得傷害減弱原有強度。樓版中埋管應置於上下鋼筋之間，管外保護層不得少於2cm，管及配件外包之混凝土直接受風雨侵襲者，其保護層不得少於4cm。

4-2-2鋼結構一般說明:

  - 圖面上尺寸，除另有註明者外，均以公厘為單位。

  - 所有鋼結構設計、細部詳圖、製造及安裝，除另有註明者外，均須符合下列最新版規範及準則之規定：

  - 標準圖如有與設計圖不符之處，應以設計圖為準。

  - 所有結構圖應與其他結構以外之相關圖說一併查閱，遇有相互矛盾或不明情事，應告知監造單位，承商不得逕行施作。

  - 承商於施工前須依照設計圖說之規定，提出施工計劃書及品管計劃書，並繪製製造、組合及安裝施工詳圖，經監造單位認可後始得施工，不因監造單位之認可而減免其應負之責任，如在施工過程中有所變更時，須先徵得監造單位之同意。

  - 承商若因施工製造之問題必須變更設計時，應事前將變更設計之詳圖，有關說明及相關部份結構計算書，送交監造單位認可後，方得施作。

  - 高強度螺栓與銲接混合使用之接頭，須將螺栓栓緊後再行銲接。

  - 浪型鋼承板之施工載重為100kgf/m之均佈載重或220kgf/m單位寬度之集中載重，施工期間預期之載重超過前述載重時，或鋼承板跨度大於3m者均須設置額外之臨時支撐。

  - 所有鋼製品均須依照規範要求，經過噴砂除銹並塗刷一層工廠油漆，但下列情況不得塗刷：

- 埋於混凝土之部份但距混凝土表面（100mm）範圍內仍須塗裝。

- 與混凝土接觸之表面。

- 工地銲接部位，及其相鄰兩側各100mm範圍內之區域。

- 高強度螺栓栓接處。

- 軸件，滾輪等密著接觸面或迴轉面

- 密閉空間之內露面。

- 圖面上另行標示者。

  - 鋼材之防火需求詳建築圖說。

  - 桿件端接合， ＂▲＂符號表剛接,＂○＂符號表鉸接.未標明之桿件端均為剛接。